无锡市2019年度工业发展（节能降耗）扶持资金绩效评价报告

单位全称（公章）　　无锡市工业和信息化局

单位负责人：　陈文斌　联系电话：　   81821601

财务负责人：　陈青　　联系电话：　81821622

传  真：　　　　   　 电子邮件：

目  录

一、专项基本情况  ………………………………………… （01）

（一）专项背景  …………………………………………… （01）

（二）专项依据  …………………………………………… （01）

（三）专项组织管理  ……………………………………… （01）

（四）专项实施内容  ……………………………………… （02）

（五）专项资金预算安排及执行情况  …………………… （03）

二、评价组织与实施过程  ………………………………… （03）

（一）评价的组织与职责分工  …………………………… （03）

（二）评价的过程  ………………………………………… （04）

三、评价结果及主要绩效指标状况  ……………………… （04）

（一）业绩综合情况  ……………………………………… （04）

（二）主要绩效指标分析  ………………………………… （04）

四、主要成效  ……………………………………………… （10）

五、主要问题  ……………………………………………… （15）

六、相关建议  ……………………………………………… （17）

七、其他需说明的问题  …………………………………… （17）

无锡市2019年度工业发展（节能降耗）

扶持资金绩效评价报告

一、专项基本情况

（一）专项背景

为认真贯彻党的十九大精神，全面落实省、市委的决策部署，以做优做强骨干企业为目标，按照“突出重点、调优结构、淘汰落后、转型升级”的要求，发挥企业主体作用，营造良好的市场环境，鼓励和引导企业通过兼并、收购、联合、参股等多种形式开展跨地区、跨行业、跨所有制和跨国（境）兼并重组和投资合作，优化资源配置，集结规模优势，提升产业层次，增强自主创新，化解产能过剩，提高质量效益，促进经济又好又快发展，特设立无锡市工业发展专项（节能降耗）扶持资金。

（二）专项依据

无锡市工业发展专项（节能降耗）扶持资金的设立依据主要是：

1.《中共无锡市委无锡市人民政府关于以智能化绿色化服务化高端化为引领全力打造无锡现代产业发展新高地的意见》（锡委发〔2015〕40号）；

2.《中共无锡市委	无锡市人民政府关于进一步深化现代产业发展政策的意见》（锡委发〔2019〕21号）。

（三）专项组织管理

1.专项组织管理依据。无锡市工业发展专项（节能降耗）扶持资金主要根据无锡市工业和信息化局、无锡市财政局《关于印发<无锡市工业发展专项资金管理实施细则>的通知》（锡工信综合〔2019〕6号、锡财工贸〔2019〕36号）实行使用管理。

2.专项组织管理程序。无锡市工业和信息化局作为工业发展专项（节能降耗）扶持资金预算绩效管理的责任主体，应按照专项资金预算编制规定及绩效管理要求，编报无锡市工业发展专项（节能降耗）预算绩效论证申报材料，并对专项资金的申报、评审、使用的全过程进行组织、跟踪、管理及评价。

（四）专项实施内容

根据《无锡市工业发展专项资金管理实施细则》明确的要求，无锡市工业发展扶持资金使用范围主要包括：

1.支持产业绿色化发展。支持节能降耗改造、新能源汽车推广应用，积极发展绿色循环低碳经济，加快形成科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式。

2.支持产业服务化发展。大力推进制造业服务化，支持服务型制造发展、公共平台建设、降低企业融资成本、企业参加各类展会，将价值链由生产型制造向服务型制造延伸。

3.支持产业高端化发展。支持专精特新企业发展、首台（套）重大装备应用、建立首台（套）重大技术装备保险补偿机制、提升质量水平、推进品牌建设、龙头骨干企业提升经营业绩、企业重大兼并重组，围绕产业结构高端化，大力引进高端项目、发展高端产业，加大新兴产业引进和培育力度，加快传统产业技术改造和升级换代，打造一批行业龙头骨干企业和中小企业隐性冠军。

（五）专项资金预算安排及执行情况

# 2019年，无锡市工业发展专项（节能降耗）资金年初预算10239万元，年度执行中调增预算1723.19万元，调减预算4410.92万元，调整后预算数为7551.27万元，预算调整率为43%；全年实际支出7154.74万元，预算执行率为95%。详见《无锡市2019年度工业发展专项（节能降耗）资金预算安排及执行情况表》（附表1），预算调整较大的原因是：

因中央、省市新能源汽车的补贴政策发生了变化，经我局和财政局沟通后，报市政府批准，原预算安排的新能源汽车扶持资金3800万元进行了预算调整，部分用于我局的其他项目补助，部分由财政局根据需要调剂使用。

2019年，市委市政府下发《关于进一步深化现代产业发展政策的意见》，对支持“专精特新”企业发展政策作了修订，改为“对获评国家级和省级‘专精特新’企业分别给予不超过80万元和50万元的奖励。”评上市级“专精特新”的企业不再给予资金奖励，因此2019年中小企业“专精特新”产品奖励项目300万预算未拨付，调剂至其他项目使用。

二、评价组织与实施过程

（一）评价的组织与职责分工

根据市财政局出台的《关于开展2020年无锡市本级绩效评价和重点绩效运行监控工作的通知》（锡财绩〔2020〕2号）的文件要求，整个专项资金的绩效评价工作由局财务审计处牵头组织，专项资金的执行处室负责具体评价，财务审计处、综合处对评价报告进行复核，分管局长和局长审定。

（二）评价的过程

我局的专项资金的绩效评价工作主要由前期准备、评价实施和结果反馈三个阶段。前期准备阶段：传达财政局绩效评价通知及评价安排，明确了工作要求、评价范围、时间节点和处室分工等。评价实施阶段：各业务处室根据专项资金的特点、搜集整理相关文件、财务数据和业务资料等，实地查看项目实施情况，结合资金的到位、使用和管理情况，对项目资金的总目标和明细项目完成情况等进行总体评价，形成评价报告。结果反馈阶段：评价报告经财务审计处、综合处复核，局领导审定后，我局将评价反馈给财政部门。

三、结果及主要绩效指标状况

（一）业绩综合情况

2019年，无锡市工业发展专项（节能降耗）绩效目标共40个，完成35个，绩效目标完成率87.5%。其中：总体绩效目标4个，完成3个，绩效目标完成率75%；明细项目绩效目标36个，完成32个，绩效目标完成率88.89%。详见《无锡市2019年度工业发展专项（节能降耗）资金绩效目标完成情况表》（附表2）。

经自我评价，工业发展专项（节能降耗）2019年度评分为90分。详见《无锡市2019年度工业发展专项（节能降耗）资金绩效评价指标表》（附表3）。

（二）主要绩效指标分析

1. 专项管理类指标分析（40分）

（1）资金使用权重13分，得9分。

# ①预算调整率，权重4分。年初预算10239万元，调整后预算数7551.27万元，预算调整率为43%，按照评分标准，扣4分，得0分。

②预算执行率，权重4分。调整后预算数为7551.27万元，实际支出7154.74万元，预算执行率为95%。按照评分标准，扣0分，得4分。

③明细支出合理性，权重5分。经自评估，2019年度明细支出不存在挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在超范围补助情况，明细支出内容和额度符合项目特性。按照评分标准，扣0分，实际得5分。

（2）规范运作权重19分，得19分。

①项目实施配套办法，该项目已设立专项资金管理办法和相关配套办法，该指标权重3分，按照评分标准，扣0分，实际得分3分。

②项目运转程序规范，该项目按规定程序运行，该指标权重6分，按照评分标准，扣0分，实际得分6分。

③项目实施监控管理，已实施绩效运行监控，按照评分标准，扣0分，实际得分10分。

（3）目标设置权重8分，得8分。

①绩效目标合理性，权重4分。专项资金总体绩效目标体现了支出政策目标，每个项目都有绩效目标，绩效目标与实际工作内容关联度高，反映和评价了专项资金绩效目标与专项资金支出内容的相符。按照评分标准，扣0分，得4分。

②绩效目标明确性，权重4分。绩效目标中包含能够明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会、经济、生态效益、可持续影响效果及满意度等指标，绩效目标清晰、量化、可衡量，明确目标完成值的考核统计口径，能够提供相关依据。按照评分标准，扣0分，得4分。

2. 评价指标分析（60分）

（1）专项总目标指标4项，总权重14分，得12.4分

①GDP能耗下降率，权重4分。该指标目标值3%，完成值4.06%。按照“若0＜目标值≤20，完成值/目标值≤2得满分”的评分标准，得4分。

②新增智能车间数，权重4分，该指标目标值15家，完成值29家。按照“若0＜目标值≤20，完成值/目标值≤2得满分”的评分标准，得4分。

③建设电子桩数量，权重3分。该指标目标值4500个，完成值2168个。按照“若目标值大于1000的，完成值/目标值≤1.2得满分”评分标准，得1.4分。

④年节约能源（折合标煤），权重3分。该指标目标值40万吨，完成值47万吨。按照“若20＜目标值≤100，完成值/目标值≤1.5得满分”评分标准，得3分。

（2）明细项目目标指标36项，总权重36分，得分33.6分

1. 新增省级制造业服务化示范企业（家），权重分1分。该指标目标值8家，完成值9家。按照评分标准，得1分。

2. 新增入库培育企业企业（家），权重分1分。该指标目标值20家，完成值26家，按照评分标准，得1分。

3. 通过省首台套认定的企业数（家），权重分1分。该指标目标值15家，完成值20家，按照评分标准，得1分。

4. 国家和省首台套保险补贴数量，权重分1分。该指标目标值5个，完成值15个，按照评分标准，得0.3分。

5. 应用示范推广新能源汽车数量（辆），权重分1分。该指标目标值推广应用各类新能源车3200辆，折合标准车8000辆，完成值5980辆，折合标准车10380辆，按照评分标准，得0.9分。

6. 布设直流充电桩数，权重分1分。该指标目标值1000个，完成值533个，按照评分标准，得0.5分。

7交流充电桩数，权重分1分。该指标目标值3500个，完成值1635个，按照评分标准，得0.5分。

8. 完成省政府下达的年度目标任务，权重分1分。该指标目标值完成，完成值完成，按照评分标准，得1分。

9. 兼并重组超500亿元企业数量，权重分1分。该指标目标值6家，完成值6家，按照评分标准，得1分。

10. 兼并重组后超百亿的企业数量，权重分1分。该指标目标值31家，完成值31家，按照评分标准，得1分。

11. 兼并重组实现超1000亿的企业数量，权重分1分。该指标目标值1家，完成值1家，按照评分标准，得1分。

12. 组织我市工业和信息化企业参加展销会活动的企业数量，权重分1分。该指标目标值32家以上，完成值35家，按照评分标准，得1分。

13. 汽车零部件配套对接会参会人数，权重分1分。该指标目标值450人，完成值0，按照评分标准，得0分。

14. 汽车零部件配套对接会参会企业数量，权重分1分。该指标目标值超200家，完成值0，按照评分标准，得0分。

15. 江苏环保产业协作配套对接会参会人数，权重分1分。该指标目标值超1000人，完成值1100人，按照评分标准，得1分。

16. 江苏环保产业协作配套对接会参会企业数量，权重分1分。该指标目标值超500家，完成值600家，按照评分标准，得1分。

17. 新增市中小企业“专精特新”产品（个），权重分1分。该指标目标值50个，完成值51个，按照评分标准，得1分。

18. 新增列入培育“专精特新”（个），权重分1分。该指标目标值50个，完成值76个，按照评分标准，得1分。

19. 实施清洁生产企业审核的数量，权重分1分。该指标目标值60家，完成值138家，按照评分标准，得0.4分。

20. 全市工业企业年节约能源（万吨标煤），权重分1分。该指标目标值40万吨标煤，完成值47万吨标煤，按照评分标准，得1分。

21. 单位GDP能耗下降率，权重分1分。该指标目标值3%左右，完成值4.06%，按照评分标准，得1分。

22. 本市中国企业500强数量在全省排名，权重分1分。该指标目标值前两名，完成值第1名，按照评分标准，得1分。

23. 营业收入超100亿元的企业数量，权重分1分。该指标目标值增长1-2家，完成值增长1家，按照评分标准，得1分。

24. 本市中国企业500强数量在全省排名，权重分1分。该指标目标值全省前两名，完成值第1名，按照评分标准，得1分。

25. 营业收入超100亿元的企业数量，权重分1分。该指标目标值增长1-2家，完成值增长1家，按照评分标准，得1分。

26. 新增（或升级）省中小企业公共服务星级平台，权重分1分。该指标目标值20家以上，完成值39家，按照评分标准，得1分。

27. 服务企业的满意率，权重分1分。该指标目标值80%以上，完成值80%以上，按照评分标准，得1分。

28. 完成年度工业经济十大新闻评选工作，权重分1分。该指标目标值完成年度工业经济十大新闻评选工作，完成值完成，按照评分标准，得1分。

29. 支持“江苏数字信息产业园”通过科技成果转化实现快速发展，权重分1分。该指标目标值支持“江苏数字信息产业园”通过科技成果转化实现快速发展，完成值完成，按照评分标准，得1分。

30. 国家级产品质量监督抽查批次合格率，权重分1分。该指标目标值90%以上，完成值90%以上，按照评分标准，得1分。

31. 获评省级服务型制造示范企业数，权重分1分。该指标目标值不少于6家，完成值9家，按照评分标准，得1分。

32. 编辑出版《无锡工业企业发展变迁史料》及《无锡市新产业发展报告（蓝皮书）》，权重分1分。该指标目标值1000册，完成值1000册，按照评分标准，得1分。

33. 为企业降低各类成本，权重分1分。该指标目标值200亿以上，完成值200亿以上，按照评分标准，得1分。

34. 入围中国企业500强企业数量，权重分1分。该指标目标值不少于10家，完成值14家，按照评分标准，得1分。

35. 直报江苏省小微企业运行监测平台企业数量，权重分1分。该指标目标值100家，完成值100家，按照评分标准，得1分。

36. 培训企业家和企业高层次经营管理人才数，权重分1分。该指标目标值2400名以上，完成值2400名，按照评分标准，得1分。

（3）满意度指标，总权重分10分，得10分。

该指标目标值为100%，通过电话、走访等方式，对相关企业进行调研，获取企业意见建议。根据调研摸底，企业对政策落实满意，完成值100%。按照评分标准，得10分。

四、主要成效

(一) 在建设“强富美高”新无锡中彰显作为，工业经济稳中趋好。

2019年全市规模工业产值17590.9亿元、同比增长8.2%，规模工业增加值3753.2亿元、同比增长7.8%，增速均列苏南第二；工业投资同比增长10.4%，增速列苏南第一。14家企业入围中国企业500强，30家企业入围中国制造业企业500强，均列全省首位；5家企业入围“2019江苏省互联网企业50强”，列全省第三。新增省“专精特新”产品21个、省小巨人企业15家，分别列全省第一和第二。

继续推进产业强市，鼓励企业做大做强。2019年我市企业继续做大做强，完成14个兼并项目，其中外地项目7个，本地项目4个，境外项目3个，并购类型以股权收购为主，并购资产总额达33.74亿元。一是优势骨干企业通过兼并重组破产、经营不善的本地企业，恢复生产，吸收原有企业职工，使企业获得了新生，得到了发展。无锡隆盛科技兼并无锡微研后，无锡微研获得了新生，2019年无锡隆盛营业收入和利润分别增长40%以上。二是重点行业通过上下游企业联合重组，促进制造业向高端环节延伸，推动产业向价值链高端攀升，发展主业突出、具有行业引领能力和国际竞争力的大型企业集团。无锡产业集团兼并江苏日托后，企业规模进一步拓展，2019年营业收入突破千亿元大关。三是重点企业以资金、技术、品牌、标准、专利和市场等优势开展兼并重组，提高了创新活力和规模效益，实现优势互补，成为行业领先企业。无锡银邦科技兼并贵州黎阳科技后，参与军工、军品项目研发生产，走出了一条军民融合发展新路。四是通过收购境外资源、优质资产、优势品牌和营销网络等形式，企业的国际化经营能力和资源配置能力进一步增强。无锡中电电机兼并德国VEM公司后，国际市场快速拓展，研发能力迅速增强，2019年企业经济效益全面增长。2019年扶持的14个兼并重组项目完成后预计年新增产值21.86亿元，年新增销售22.04亿元，年新增利润2.92亿元，年新增税收1.12亿元，稳定就业人数近千人。

不断提升产业竞争优势，推动企业创新发展。我市积极推动中小企业向“专精特新”方向发展，到目前为止，我市已获评省小巨人企业53家、省专精特新产品76个，数量均位列全省前列。2019年，通过企业自主申报、专家评审和项目公示等环节，我市共新增市“专精特新”小巨人企业51家。这个51家企业平均研发投入占比8.1%，拥有发明专利共计750个，实用新型专利1121个，主持或参与制定国家标准16项、行业标准17个。

进一步推进产业服务化转型发展，促进企业向服务型制造发展。通过开展引导和推进服务型制造发展，奖励省级及以上服务型制造示范企业，服务型制造迎来更大更好的发展前景，有越来越多的企业注重发展服务型制造，已经成为制造业实现高质量发展的重要途径和引擎。截至2019年底，全市共有40家企业获评省服务型制造示范企业，7家企业列入省服务型制造培育企业。获评国家服务型制造示范企业2家，数量全省第一，其中双良服务型制造的成功实践还被选入哈佛商学院教学案例。服务型制造企业后备数据库入库企业达141家。

（二）在深化供给侧结构性改革中善作善成，发展质效持续提升。

修订完善资源利用绩效评价办法，推动评价结果在安全隐患排查整治、低效工业用地清理、产业项目扶持等方面运用。全市规上工业产值能耗下降7.6%、工业增加值能耗下降7.2%，15家企业建成国家级绿色工厂，2家企业中标工信部绿色制造供应商。依法依规开展化工产业安全环保整治提升活动，关闭退出化工企业116家，取消江阴高新区化工集中区，超额完成省下达目标。印发化工民爆船舶修造行业安全生产专项整治工作方案，明确整治重点和时序要求，为完成今年目标任务提供了遵循。

牢固树立绿色发展理念，强化绿色集约发展。“十二五”期间单位GDP能耗累计下降26.6%，完成省下达目标任务的133%，“十二五”能耗降幅预计位居全省第一。在“十二五”的高平台基础上，2018全市GDP能耗下降年4.75%，2019全市GDP能耗下降年4.06%，超出省下达的单位GDP能耗下降3.4%目标任务0.66个百分点。企业投入节能技改主动性明显增强。2019年纳入节能与循环经济项目库的项目达89项，竣工后可实现年节能30万吨标准煤，超额完成市委市政府重点工作要求“组织实施节能与循环经济项目80个”任务。2019年全市节能环保产业投资项目共44个,计划总投资91.48亿元。扎实推进燃煤工业窑炉整治，累计完成燃煤工业窑炉整治253座，全面完成《无锡市燃煤工业窑炉整治三年行动计划（2017-2019年）》目标任务。

加强智能装备产业发展，加快提升全市智能装备水平。近年来我市每年通过认定的首台套项目数量呈稳步上升趋势，截止2019年底，我市共有128个项目通过认定。截止2019年底，我市有26个项目获得首台套保险补偿国家级保险补贴20756万元，20个项目获得省级保险补贴1575.9万元。

（三）在服务发展上倾心尽责，营商环境不断优化。

修订现代产业发展政策意见，出台大力发展工业互联网的政策意见，加强对上争取力度，全年市级工业和信息化领域现代产业发展资金共兑现585个项目5.15亿元，对上争取11.83亿元。全市排查、偿还拖欠民营企业中小企业账款7029.68万元，清偿比例达100%。优化转贷应急资金业务，为中小微企业减负融资成本1.47亿元；新增制造业贷款140.17亿元，余额和增量占比均居全省首位。

在市场开拓方面，组织企业参加知名展会，进一步帮助企业开拓市场渠道。组织10家智能制造典型企业参加2019年世界智能制造大会；组织11家企业参加世界内燃机大会，全面展示无锡在“两机”方面的技术和水平，组织180多家无锡物联网企业参加2019年世界物联网博览会，集中展示5G通信、车联网、人工智能、工业互联网、消费物联网等领域的最新产品和深度应用，不断壮大世界物联网博览会的规模和影响力；2019物博会参会的“一带一路”沿线国家15个、61个国内兄弟城市、17个地方行业协会组团观展，观展与体验人数共计19.57万人，较去年增加0.67万人，非本市人员占比63.6%，非本省人员占比达到46.7%，57个重大项目落地无锡，19项双边或多边合作达成协议，27个公共平台揭牌或投入运营，57个产学研项目集中签约，总投资超过200亿元，物博会成为世界物联网产业的重要窗口和平台。举办企业对接会及扶贫对接，不断提升我市企业的影响力和知名度。江苏汽车零部件配套对接会已举办5届，江苏环保产业配套对接会已举办了6届。2019江苏环保产业协作配套对接会参会企业达600家，其中采购方企业137家，省外采购企业84家。组织6家企业前往延安市开展产业扶贫和对口支援工作调研，并赴西安市参加第四届丝博会和开展汽车产业合作交流; 组织相关企业前往海东市开展重点产业项目对接，进一步推动了我市对口支援的工作。

助力我市中小企业提质升级、高质量发展，促进服务平台质优发展。2019年全市新增省四星级服务平台4家、三星级平台13家、二星级平台11家、一星级平台11家，省公共技术服务平台3家。

围绕产业强市战略，构建人才体系。通过上下联动，突出产业特色，重点实施一批精品培训项目，打造工信企业人才培训品牌。举办无锡重点企业转型升级创新发展培训班、无锡市中高级职业经理人资质培训班、无锡市企业提质增效创新发展培训班、创新驱动助力实体经济发展公益培训，每年培训各类企业人员2400人次以上。

五、主要问题

（一）专项资金部分项目预算调整率偏高。

# 2019年，无锡市工业发展专项（节能降耗）资金年初预算10239万元，年度执行中调增预算1723.19万元，调减预算4410.92万元，调整后预算数为7551.27万元，预算调整率为43%。具体到项目，一是因中央、省市新能源汽车的补贴政策发生了变化，原预算安排的新能源汽车扶持资金3800万元进行了预算调整。二是2019年市委市政府下发《关于进一步深化现代产业发展政策的意见》，对支持“专精特新”企业发展政策作了修订，改为“对获评国家级和省级‘专精特新’企业分别给予不超过80万元和50万元的奖励”。评上市级“专精特新”的企业不再给予资金奖励，导致2019年中小企业“专精特新”产品奖励项目300万预算未拨付，调剂至其他项目使用。

（二）个别项目预算执行率偏低。

如市场开拓项目预算同实际支出差距较大。一方面由于省工业和信息化厅机构改革在下半年才完成，部分处室职能没有调整到位，导致2019年江苏汽车产业配套协作对接会没能举办；另一方面2019年下半年省委开展对我市巡视和市委对工信局巡察，根据巡察巡视工作要求，我局所有赴国外招商和市场开拓相关活动暂停。如企业家和企业经营管理人才培训项目，我局按照党政机关培训费用标准，全面加强了对社会培训机构承担培训的监管，严格规范培训费用的支出范围和标准，并组织采购小组对培训结果进行验收，对培训计划中超额核定的师资费用依照合同进行扣除，对个别培训机构未达到培训合同规定的要求，依照相关规定扣除了合同尾款，共计扣除超额核定的费用11.59万元。如国家级质量提升奖项奖励项目，2019年，我市获得国家质量标杆的企业有3家，分别在宜兴、江阴。因市级财政仅对市区企业进行资金扶持，致使2019年该项目完成相关的绩效目标，但没有资金支出。

（三）专项资金部分项目绩效目标未完成。

如2019年江苏汽车产业配套协作对接会没能举办，汽车零部件配套对接会参会人数、汽车零部件配套对接会参会企业数量的绩效目标未完成；无锡新能源汽车市场保有量相对较少，对充电桩需求不饱和，充电设施建设运营企业连年亏损，2018年至2019年我市也未出台充电设施补贴政策，企业投资动力不足，压力加大，预定的绩效目标各类充电桩布设数量只完成50%多。

六、相关建议

将结合我市高质量发展的要求，适时对现代产业政策进行修订和完善，确保财政资金使用的高效。全面强化预算编制管理，进一步增强预算编制的科学性、精准性，要有政策调整和变化的预见性，切实做到政策标准精准、预算编制精准。根据《无锡市全面实施预算绩效管理实施办法》的要求，进一步优化并完善专项资金的绩效目标，探索建立项目资金核心绩效目标，全面加强绩效管理和项目跟踪，完善专项资金使用管理程序。

七、其他需说明的问题

无

附表：

1. 无锡市2019年度工业发展专项（节能降耗）资金预算安排及执行情况表

2. 无锡市2019年度工业发展专项（节能降耗）资金绩效目标完成情况表

3. 无锡市2019年度工业发展专项（节能降耗）资金绩效评价指标表