附件2

无锡市2019年度物联网创新中心

建设发展资金

绩效评价报告

单位全称（公章）　无锡物联网创新促进中心

单位负责人：　张弦　　联系电话：　13906199170

财务负责人：　张宸旸　联系电话：　15995289428

传  真：0510-85099935电子邮件：zhangchen@wiotipc.org.cn

填报日期  2020 年 5 月20日

目  录

一、专项基本情况

（一）专项背景 ................................1

（二）专项依据	................................ 2

（三）专项组织管理 ........................... 3

（四）专项实施内容 ........................... 4

（五）专项资金预算安排及执行情况 ............. 5

二、评价组织与实施过程 ............................ 5三、评价结果及主要绩效指标状况

（一）业绩综合情况 ............................6

（二）主要绩效指标分析 ....................... 7

四、主要成效

（一）经济效益 ...............................11

（二）社会效益 ...............................11

（三）生态效益 ...............................12

（四）可持续影响 .............................13

五、主要问题 .....................................13

六、相关建议 .....................................14

无锡市2019年度

物联网创新中心建设发展资金

绩效评价报告

一、专项基本情况

（一）专项背景

党的十九大报告指出，要“加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”，为物联网的发展指明了方向。自2017年年底以来，省委娄书记多次就无锡建设国家物联网创新中心作出指示批示。2017年12月提出在无锡建设“国家物联网科学创新中心”;2018年5月视察无锡时强调要“创造条件申报国家创新中心”；2018年9月出席物博会时指出要加快国家创新中心建设，并先后两次作出“大力支持”无锡建设国家物联网创新中心的批示，充分体现了省委的高度重视。

2018年1月，无锡市成立专项筹备工作组，着手推进国家物联网创新中心建设，在省委、省政府和国家有关部委的关心支持下，创新中心建设从概念设计转到实体化运作，先后召开市委常委会和专题会议4次、市政府常务会议1次、专项工作推进会议14次，努力以系统谋划作出系统部署。市创新中心筹备工作领导小组紧紧围绕“创成”目标牵头抓总，编制工作组、项目申报工作组、公司组建工作组认真履职，发挥了重要作用。

2018年8月，无锡正式获批并成立无锡物联网创新中心，并于2019年8月改名为无锡物联网创新促进中心（以下简称“促进中心”），其主要职责为承接国家、省、市重大物联网技术攻关项目，承担物联网技术研发、推广、应用和物联网技术公共服务平台建设任务，开展物联网产学研合作交流。

为进一步推进以物联网为龙头的新一代信息技术产业发展，按照市委李书记的讲话要求将促进中心建成“物联网关键技术策源地、创新人才集聚区、公共服务示范点、产业发展推进器”，积极争创国家级创新中心，经市政府同意设立无锡物联网创新中心建设发展资金（以下简称“建设发展资金”），用于推动促进中心技术创新、模式创新和体制创新。

（二）专项依据

1、政策依据

经市政府第30次常务会议研究，2018年10月市委第85次常委会议研究决定，加大对物联网技术的创新研发和实现产业化发展的投入，设立“无锡物联网创新中心建设发展资金”，资金规模30亿，其中首期资金10亿元。

为创新资金的使用方式，2019年6月10日市政府制定了《市政府关于印发支持无锡物联网创新中心发展的若干政策措施》（锡政发〔2019〕19号），帮助促进中心围绕营造物联网领域创新生态建设深化体制机制创新，指出促进中心可出资设立公司，并可采用并购、投资入股、拨投结合、债转股等方式支持创新，加快物联网领域技术的转移扩散和产业化。

2019年2月27日市政府办公室出台了《市政府办公室关于印发无锡物联网创新促进中心建设发展资金管理办法（暂行）的通知》（锡政办发〔2019〕16号），阐述了建设发展资金的设立原因、依据和使用范围等内容。

2、机构设置

2018年8月14日，在《无锡市机构编制委员会关于设立无锡物联网创新中心的通知》出台后促进中心正式挂牌成立。

促进中心在政府文件的指引下，经理事会讨论通过制定了《无锡物联网创新促进中心章程》、《无锡物联网创新中心建设发展资金管理实施细则（试行）》、《拨投结合管理办法》、《技术创新基地管理办法》等文件，进一步规范建设发展资金使用的安全和高效。

（三）专项组织管理

无锡市工业和信息化局为无锡物联网创新促进中心的业务主管部门，负责统筹和协调促进中心建设，对促进中心进行业务指导和管理监督。

市财政局负责建设发展资金预算安排和资金下达；负责组织建设发展资金绩效评价和再评价。

促进中心理事会作为促进中心领导机构，审定年度工作计划和建设发展资金使用方案建议；协调建设发展资金使用中的重大问题；监督促进中心建设发展资金的使用行为。

促进中心负责提出年度工作计划，提出建设发展资金使用方案建议、年度预算要求并编制明细绩效目标；按规定执行建设发展资金预算，报送资金使用绩效报告。

（四）专项实施内容

1、联合创新平台建设。鼓励技术先进、附加值高、市场容量大、带动作用强、市场前景好的技术成果快速商业化；支持对象为市内外物联网及工业互联网行业著名企业、技术实力强并已有较为成熟产品的初创型企业或项目团队；支持方式为项目补贴、拨投结合、直接入股等。

2、技术创新基地建设。鼓励行业龙头企业结合产业带动性强、经济效益和社会效益显著的行业应用，开展核心技术研发；支持对象为创新中心授牌设立的技术创新基地建设单位；支持方式为运营补贴、项目补贴、合作出资、拨投结合等。

3、开展合同科研。鼓励围绕行业发展急需的共性关键技术或具有前瞻性的核心前沿技术，开展技术攻关，形成具有自主产权的标准、专利、算法等成果，支持对象为全球业内知名机构、企业或团队；资金使用方式为按合同约定采购等。

4、健全创新服务体系。鼓励建设面向中小企业提供服务的开发、测试、认证等科技基础设施，支持众创空间、孵化器等载体开展业务，支持举办专业论坛、沙龙等活动，支持开展产业技术发展战略和规划研究；支持对象为相关企业、协会、联盟、科研院所等；支持方式为拨投结合、运营补贴、激励奖励等。

5、设立无锡物联网基金。主要面向物联网及工业互联网产业不同发展阶段的金融需求，通过与各类专业金融机构合作，建立产业基金、风险投资基金、担保资金等多种金融工具，提供专业化的金融服务。

（五）专项资金预算安排及执行情况

1、资金预算安排及执行情况

2019年，无锡物联网创新中心建设发展资金年初预算30,000万元，其中剔除了经市财政报市人大批准后的调减金额20,000万元。年度执行中调整预算0万元，调整后预算数为30,000万元,预算调整率为0%；全年实际支出35,507万元（其中5,507万元为跨年度使用), 2019年预算执行率为100%。详见《无锡市物联网创新中心建设发展资金预算安排及执行情况表》（附表1）。

2. 预算调整原因

《无锡市财政局关于锡政字〔2019〕634号办文单办理情况的请示》（锡财字〔2019〕133号）和《市审计局审计报告征求意见书》（锡审财政〔2019〕3号）反映，2019年度促进中心账户内资金尚未使用且组织构架尚未明确，未配备财务人员对专项资金入账核算，资金管理存在一定风险，因此2019年10月30日经由无锡市第十六届人民代表大会常务委员会第二十三次会议审议通过并公布《无锡市人民代表大会常务委员会关于批准无锡市2019年市本级预算调整方案的决议》后决定调减当年预算2亿元。

二、评价组织与实施过程

促进中心按照“权责一致、职责分明”的原则，合理划分各组、各部门在绩效自评中的职责：

（一）综合管理部。负责统筹协调各部门评价工作，其中法务负责审定各项制度和合规管理程序，财务负责预算调整率、预算执行率等公示的计算和业务凭证完整性、及时性、准确性的核对。

（二）战略研究部。负责收集填写各项政策依据和专项设立的背景及意义和绩效目标中专家智库完成情况的填写。

（三）拓展与协作部。负责绩效目标中各项业务指标完成情况的填写。其中集群服务组通过实地走访、发放填写调研问卷的方式向20余家物联网集群企业征集促进中心满意度指标，调研问卷由合作创新组统一收集归档并计算平均满意度分数。

三、评价结果及主要绩效指标状况

（一）业绩综合情况

2019年，无锡市物联网创新中心建设发展资金绩效目标共5个，完成5个，绩效目标完成率100%。其中：总体绩效目标1个，完成1个，绩效目标完成率100%；明细项目绩效目标4个，完成4个，绩效目标完成率100%。详见《无锡市2019年度物联网创新中心建设发展资金绩效目标完成情况表》（附表2）。

经自我评价，无锡市2019年度物联网创新中心建设发展评分为93分。详见《无锡市物联网创新中心建设发展资金绩效评价指标表》（附表3）。

（二）主要绩效指标分析

1、专项管理

（1）使用情况共13分，自评分为13分

① 预算调整率。2019年，无锡物联网创新中心建设发展资金年初预算30,000万元，其中剔除了经市财政报市人大批准后的调减金额20,000万元。年度执行中调整预算0万元，调整后预算数为30,000万元,预算调整率为0%，得4分。

② 预算执行率。 促进中心全年实际支出35,507万元（其中5,507万元为跨年度使用), 占预算安排数的100%，得4分。

③ 明细支出合规性。促进中心2019年度支出主要用于成立产业投资基金、建设技术创新基地、开展技术交流活动、搭建公共服务平台等，均符合《无锡物联网创新中心建设发展资金管理办法（试行）》的支持范围，实施过程中未发现存在挤占、挪用、虚列支出等情况。该项得5分。

（2）规范运作共19分，自评分为19分

① 项目实施配套办法。2019年促进中心与市工信局、市财政局等有关单位经过多轮讨论最终印发了《无锡物联网创新中心建设发展资金管理办法（试行）》，并进一步制定了《无锡物联网创新中心建设发展资金管理实施细则（试行）》，明确了政策依据、总体目标、使用范围及标准、分配方式、执行年限、管理职责、预算执行、绩效管理和监督检查等因素。该项得3分。

② 项目运转程序规范。2019年度促进中心体制机制日趋完善，编制、修订了采购管理、财务管理、固定资产管理等一系列内控和管理制度，规范了专项资金的使用流程。综合管理部认真监管，做好专项资金管理及审计工作，遵循公开透明、统筹管理、专款专用、科学监管的原则，确保项目的高质量完成和资金的安全高效使用。对于技术创新基地设立、物联网集群综合服务平台建设等重大项目邀请了专家进行论证评估并撰写了可行性研究报告。该项得6分。

③项目实施监控管理。促进中心对重点项目运行绩效监控机制，对项目实施主体要求按时提交项目进度报告，绩效考核不合格的限时整改并进行上报，绩效评价结果作为项目承担单位后续支持、扶持政策调整和预算安排的重要依据。培训、会议等活动类支出严格按照财务管理制度留有现场照片、签到表、邀请函等相关记录，由财务统一审核和保管。该项得10分。

（3）目标设置共8分，自评分为6分

① 绩效目标合理性。促进中心按照市政府领导小组及理事会的要求，担当好物联网集群的“织网人”，发挥好集群发展的战略引擎作用，根据理事会审议通过的工作内容制定绩效目标，使其较好的体现出了政策目的和工作重心。2019年8月，促进中心代表无锡市物联网集群参加工信部先进制造业集群竞赛并根据竞赛要求重新制定了项目实施规划，在原有绩效目标的基础上增加了部分建设内容和考核指标，因此绩效目标未完整涵盖促进中心2019年度所有工作项目。该项得3分。

② 绩效目标明确性。2019年绩效目标中包含了能够明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会、经济、生态效益和可持续影响。因制定绩效目标时促进中心成立时间较短，组织构架尚未明确，部分工作难以在上半年展开，因此部分目标不够具体、量化、可衡量。该项得3分。

2、评价指标分

（1）专项总目标共15分，自评分为15分。

根据《无锡物联网创新促进中心建设发展资金管理办法》，建设发展资金可用于设立物联网及工业互联网产业基金，激发创新产业发展的活力。经理事会审议通过，2019年促进中心设立了“无锡物联网基金”，5月已完成注册，首期3亿元已出资到位，目前正在加紧遴选优质项目进行投资。根据企业不同的发展需求，计划与专业机构共同设立天使基金、创投基金等专项子基金，聘请专业投资团队，精准支持创新创新项目。

（2）明细项目目标共35分，自评分为30分。

① 创新中心专家智库拥有院士数量（名）。随着人员配备的逐渐完善和先进制造业集群项目工作的逐步展开，促进中心围绕“建设全国最好最优的集群赋能机构”目标，着力提升促进中心对集群服务的专业化水平，发挥好专家咨询委员会的作用，成立50人规模的专家库，其中包括院士5名，超出绩效目标4名，旨在更好地为促进中心战略研究工作提供科学决策咨询和智力支撑。该项因完成值/目标值＞3不得分。

② 创新中心专家智库拥有千人计划专家数量（名）。截止至12月31日促进中心专家智库拥有千人计划专家数量2名，另有1名正在洽谈过程中。完成值/目标值=1，该项得5分。

③ 创新中心相关平台建设成果。根据《无锡物联网创新中心建设发展三年规划（2019~2021）》，促进中心将面向纺织、电线电缆、电动车、电子信息等传统优势行业，建设与生产流程和业务流程相适应的工业互联网标识解析二级节点，提供标识注册、分配、查询、解析等服务，为跨企业间信息数据共享提供保障。结合电子制造业协同创新平台建设、研发、设计与MEMS规模制造线无缝对接，形成MEMS传感终端期间的设计、加工、封装、测试等较为完备的公共技术服务能力。目前已完成制造业协同创新平台和工业互联网标识解析二级节点的初步建设，将于2020年展开进一步市场推广。完成值/目标值=1，该项得10分。

④ 创新中心建立的研发基地或联合创新平台数量（个）。一年多来，按照以掌握行业共性关键技术为路径，实现技术成果转移转化为目的的模式，促进中心与中电海康、中船702所等12家龙头企业、科研院所合作，建设了智能感知技术、工业软件技术、MEMS技术、高性能计算与存储技术、车联网技术、智能制造服务等6个技术创新基地。2019年目标值为5个，完成值/目标值≤2，该项得15分。

（2）社会满意度共10分，自评分为10分。

为进一步加强创新服务体系，促进中心设立了集群服务定向联络人制度，对企业项目的申请和实施展开跟踪辅导，并多次开展MEMS培训、银企对接会等公益类活动。本次自评采取了问卷调查的方式对中科微至、必创传感等20家物联网集群企业进行实地走访并搜集了企业调研表，数据表明企业对促进中心的服务工作较为满意，该项评分为10分。

四、主要成效

（一）经济效益

通过2019年度先进制造业集群发展促进机构项目，扶持工业物联网边缘智能节点技术创新项目等32个项目，集群项目签约企业年度总产值约70.93亿元，基本达成预期指标并对集群发展水平、产值规模等具有明显的提升作用。

（二）社会效益

强化自身软硬件设施能力，建设运营“尚贤谷创新工场”并完成促进中心展示厅建设工作，截至12月底，接待了国家机关，知名高校和企业的各级领导和国内外专家、学者、企业代表100余批1300余人；研究20个公益性和商业化服务平台，走访企业近100家，搭建物联网集群综合服务平台，确定8大核心服务模块，与6家无锡物联网相关协会确定了运营合作关系。积极开展各类公共服务活动，举办各类活动204场；与华东理工大学、同济大学等知名院校共建2家联合实验室；与IMEC、以色列佩雷斯和平与创新中心等5家国际机构开展合作交流；深度参与2019年世界物联网博览会，组织联系企业参展，其中大型企业542家，集群成员企业100余家，物博会系列活动参与企业约2000家，共吸引观众19.8万人次；集群发展咨询服务项目全年累计开展3次以上；集群竞争力提升，技术成果涌现，基于集群项目全年累计新增专利36项。搭建各类平台，促进公共服务，与江南大学共建“海创江南”众创空间，建立对接国际的专利技术应用转化平台，目前已经储备了一批海内外高端创新创业人才和项目；组织3期“5G和物联网应用”主题培训，近100名通信运营商骨干技术人员参加了培训，主办3场MEMS领域“尚贤学堂”技术培训，近200名企业骨干，与各类机构开展3期专题管理辅导；与中电海康、中船七〇二研究所等12家龙头企业、科研院所，建设了智能感知技术、工业软件技术、MEMS技术、高性能计算与存储技术、车联网技术、智能制造服务等6个技术创新基地，目前已立项9个项目，预计形成32项专利及15项技术成果；联合中国信通院共建“5G与工业互联网创新中心”，开展了14项物联网及相关领域的标准研制，其中国家标准6项、行业标准4项、团体标准4项，并与信通院合作开发了专利评估系统；与中农科技、中科智库、富华科技等集群企业积极开展各类培训，进一步优化人才队伍。

（三）生态效益

为了更大力度地提升促进中心服务集群的承载能力，促进中心努力建设经开区秀水坊内2.6万平方米建筑群，其中5000㎡用于自用办公、展厅建设及活动开展，其余2万多㎡规划为众创空间、孵化器、加速器及公共平台服务区。在建设过程中，促进中心强调要把生态文明建设融入经济建设、社会建设各方面和全过程，鼓励可再生能源开发与物联网应用的深度融合，努力建设美丽无锡。

（四）可持续影响

通过先进制造业集群发展促进机构项目实施，带动集群可持续发展。其中，启动“尚贤谷引智计划项目”，吸引了更多相关领域人才来无锡就业，新增了一定数量的就业人数，实现了集群人才的可持续发展；与中科智库等集群企业开展相关培训，吸引、培育一批物联网专业人才；积极参与举办2019年度物联网博览会，扩大横向交流，提升集群影响力；与江南大学共建“海创江南”众创空间，建立对接国际的专利技术应用转化平台，与市侨联合作共建“新侨菁英创业孵化基地”，引进海外高端人才，打造富有活力的创新创业生态。

五、主要问题

2019年无锡市物联网创新中心建设发展支出在规范性、经济性、效益性、公平性等方面未发现明显缺陷。主要存在的问题是2019年度促进中心在制定绩效目标时由于成立时间较短，组织构架尚未明确，人员配备尚未齐全，部分工作难以在上半年展开，因此绩效目标未能具体、完整地涵盖当年实际完成的各项指标。

在业务开展的效率上，促进中心因为一些客观因素的存在尚有提升空间。一是由于促进中心的单位性质自成立之日起至今尚未明确，税局无法定义促进中心的纳税义务，因此促进中心在取得经营收入上有一定的阻碍。二是尽管《市政府关于印发支持无锡物联网创新中心发展的若干政策措施》对促进中心创新体系的建设提供了很大便利，但未对对外投资等事项的实施流程作具体描述，因此按照普通事业单位的操作规范实施期较长，需要与工信局、财政局、行政审批局等单位共同配合协商解决。

六、相关建议

下一步，促进中心将按照“先预事、后预钱；凡有预算安排、必有政策依据”的原则进行编制专项资金预算。根据物联网发展规划、促进中心年度重点工作目标，各部门编制本部门年度专项资金预算并按规定编写预算论证材料、预算绩效目标和提供文件依据。编制时由综合管理部统一汇总并上交审核，严格把控专项资金项目安排依据的完整性、真实性、有效性，与市委市政府、理事会布置的重点工作任务紧密衔接且绩效目标要量化，预算资金需求要细化，预算项目安排支出结构要合理，预算项目安排符合专项资金支出用途。要进一步完善绩效目标跟踪制度，每季度开展预算完成情况分析，对实际完成值与预算值存在偏差的及时提供预警进行改进和修正。要加强与政府、智库、企业、高校和协会的紧密合作，担当好物联网集群的“织网人”，发挥好集群发展的战略引擎作用，遇到问题及时与有关部门协调和沟通，对扶持企业做好项目管理指导和监督工作，保障资金使用的安全高效和绩效目标的高质量完成。

附表：1. 2019年无锡市物联网创新中心建设发展资金预算安排及执行情况表

2. 2019年无锡市物联网创新中心建设发展资金绩效目标完成情况表

3. 2019年无锡市物联网创新中心建设发展资金绩效评价指标表